## Tabela_Tarefas
Id | Ativo | Modo da Tarefa | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Nível da estrutura de tópicos | Anotações
1 | Sim | Agendada Automaticamente | Projeto Prático de Programação | 31 dias | 24 Outubro 2016 09:00 | 05 Dezembro 2016 18:00 |  | 1
2 | Sim | Agendada Automaticamente | Fase 01 - Apresentação da Empresa | 5 dias | 24 Outubro 2016 09:00 | 30 Outubro 2016 18:00 |  | 2
3 | Sim | Agendada Manualmente | Ramo de atividade | 2 dias | 24 Outubro 2016 09:00 | 25 Outubro 2016 18:00 |  | 3
4 | Sim | Agendada Manualmente | Missão, visão e valores | 2 dias | 25 Outubro 2016 09:00 | 26 Outubro 2016 18:00 |  | 3
5 | Sim | Agendada Manualmente | Histórico | 2 dias | 26 Outubro 2016 09:00 | 27 Outubro 2016 18:00 |  | 3
6 | Sim | Agendada Manualmente | Situação atual da organização | 2 dias | 27 Outubro 2016 09:00 | 28 Outubro 2016 18:00 |  | 3
7 | Sim | Agendada Manualmente | Estrutura organizacional | 2 dias | 28 Outubro 2016 09:00 | 29 Outubro 2016 18:00 |  | 3
8 | Sim | Agendada Manualmente | Organograma | 2 dias | 29 Outubro 2016 09:00 | 30 Outubro 2016 18:00 |  | 3
9 | Sim | Agendada Automaticamente | Fase 02 - Cronograma | 7 dias | 03 Novembro 2016 09:00 | 13 Novembro 2016 18:00 |  | 2
10 | Sim | Agendada Manualmente | Em Word | 8 dias? | 03 Novembro 2016 09:00 | 13 Novembro 2016 18:00 |  | 3 | Ilustrativo com calendário descrevendo as 04 (quatro) fazes de entregas
11 | Sim | Agendada Manualmente | Em Project | 8 dias | 03 Novembro 2016 09:00 | 13 Novembro 2016 18:00 |  | 3 | Em tabela descrevendo todas as etapas dentro de cada fase
12 | Sim | Agendada Automaticamente | Fase 03 - Entrega do template do Projeto | 12 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 27 Novembro 2016 18:00 |  | 2
13 | Sim | Agendada Manualmente | Check-List para Condução de Projetos | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 3
14 | Sim | Agendada Manualmente | 1. Fase de Iniciação | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 4
15 | Sim | Agendada Manualmente | 2. Fase de Planejamento | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 4
16 | Sim | Agendada Manualmente | 3. Fase de Execução e controle | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 4
17 | Sim | Agendada Manualmente | 4. Fase de Encerramento | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 4
18 | Sim | Agendada Manualmente | Ficha de Cadastro de Oportunidade de Projeto | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 3
19 | Sim | Agendada Manualmente | Termo de Abertura de Projeto - Project Charter | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 3
20 | Sim | Agendada Manualmente | Formulário de Stakeholders | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 3
21 | Sim | Agendada Manualmente | Matriz de Atribuição de Responsabilidades | 2 dias | 10 Novembro 2016 09:00 | 11 Novembro 2016 18:00 |  | 3
22 | Sim | Agendada Manualmente | Ata de Reunião | 2 dias | 11 Novembro 2016 09:00 | 12 Novembro 2016 18:00 |  | 3
23 | Sim | Agendada Manualmente | Cronograma | 2 dias | 12 Novembro 2016 09:00 | 13 Novembro 2016 18:00 |  | 3
24 | Sim | Agendada Manualmente | Declaração do Escopo | 3 dias | 13 Novembro 2016 09:00 | 15 Novembro 2016 18:00 |  | 3
25 | Sim | Agendada Manualmente | Plano de Gerenciamento do Escopo | 3 dias | 13 Novembro 2016 09:00 | 15 Novembro 2016 18:00 |  | 3
26 | Sim | Agendada Manualmente | Solicitação de Modificação do Escopo | 2 dias | 14 Novembro 2016 09:00 | 15 Novembro 2016 18:00 |  | 3
27 | Sim | Agendada Manualmente | Controle de Modificações do Projeto | 2 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 16 Novembro 2016 18:00 |  | 3
28 | Sim | Agendada Manualmente | Formulário de Acompanhamento do Projeto | 1 dia | 16 Novembro 2016 09:00 | 16 Novembro 2016 18:00 |  | 3
29 | Sim | Agendada Manualmente | Formulário para Gerenciamento de Riscos | 1 dia | 16 Novembro 2016 09:00 | 16 Novembro 2016 18:00 |  | 3
30 | Sim | Agendada Manualmente | Estrutura Analítica do Projeto (EAP ou WBS) | 1 dia | 17 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 3
31 | Sim | Agendada Manualmente | Dicionário do EAP (DEAP) | 1 dia | 17 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 3
32 | Sim | Agendada Manualmente | Planejamento de análise | 2 dias | 16 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 3
33 | Sim | Agendada Automaticamente | Descrição geral do sistema | 3 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 3
34 | Sim | Agendada Manualmente | Abrangência e sistemas relacionados | 3 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 4
35 | Sim | Agendada Manualmente | Requisitos funcionais | 3 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 4
36 | Sim | Agendada Manualmente | Requisitos Não-funcionais | 3 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 4
37 | Sim | Agendada Manualmente | Checklist de Requisitos | 1 dia | 15 Novembro 2016 09:00 | 15 Novembro 2016 18:00 |  | 3
38 | Sim | Agendada Manualmente | Relatório de Viabilidade | 2 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 16 Novembro 2016 18:00 |  | 3
39 | Sim | Agendada Manualmente | Teste de Viabilidade | 1 dia | 16 Novembro 2016 09:00 | 16 Novembro 2016 18:00 |  | 3
40 | Sim | Agendada Manualmente | Estudo de Viabilidade Técnica | 2 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 16 Novembro 2016 18:00 |  | 3
41 | Sim | Agendada Manualmente | Estudo de Viabilidade de Cronograma | 2 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 16 Novembro 2016 18:00 |  | 3
42 | Sim | Agendada Manualmente | Estudo de Viabilidade Econômica | 2 dias | 15 Novembro 2016 09:00 | 16 Novembro 2016 18:00 |  | 3
43 | Sim | Agendada Manualmente | Análise das alternativas | 2 dias | 16 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 3
44 | Sim | Agendada Manualmente | Conclusão de Estudo de Viabilidade | 2 dias | 16 Novembro 2016 09:00 | 17 Novembro 2016 18:00 |  | 3
45 | Sim | Agendada Manualmente | Diagrama Entidade Relacionamento (DER) | 3 dias | 17 Novembro 2016 09:00 | 19 Novembro 2016 18:00 |  | 3
46 | Sim | Agendada Manualmente | Entidade Relacionamento (MER) | 2 dias | 18 Novembro 2016 09:00 | 20 Novembro 2016 18:00 |  | 3
47 | Sim | Agendada Manualmente | Modelo Lógico – Dicionário de Dados | 2 dias | 19 Novembro 2016 09:00 | 21 Novembro 2016 18:00 |  | 3
48 | Sim | Agendada Manualmente | Modelagem Física | 4 dias | 21 Novembro 2016 09:00 | 24 Novembro 2016 18:00 |  | 3
49 | Sim | Agendada Manualmente | Documentação do Sistema de Interface Web | 4 dias | 21 Novembro 2016 09:00 | 24 Novembro 2016 18:00 |  | 3
50 | Sim | Agendada Manualmente | Documentação da interface do Sistema de Desktop | 4 dias | 21 Novembro 2016 09:00 | 24 Novembro 2016 18:00 |  | 3
51 | Sim | Agendada Manualmente | Documentação do Plano de Testes | 2 dias | 23 Novembro 2016 09:00 | 24 Novembro 2016 18:00 |  | 3
52 | Sim | Agendada Manualmente | Manual de Implantação do Software | 3 dias | 22 Novembro 2016 09:00 | 24 Novembro 2016 18:00 |  | 3
53 | Sim | Agendada Automaticamente | Manual do Usuário | 2 dias | 22 Novembro 2016 09:00 | 23 Novembro 2016 18:00 |  | 3
54 | Sim | Agendada Manualmente | 1.1 Web | 2 dias | 22 Novembro 2016 09:00 | 23 Novembro 2016 18:00 |  | 4
55 | Sim | Agendada Manualmente | 1.2 Administrador | 2 dias | 22 Novembro 2016 09:00 | 23 Novembro 2016 18:00 |  | 4
56 | Sim | Agendada Manualmente | 1.3 Mobile | 2 dias | 22 Novembro 2016 09:00 | 23 Novembro 2016 18:00 |  | 4
57 | Sim | Agendada Manualmente | Plano de Implantação do Software | 1 dia | 24 Novembro 2016 09:00 | 24 Novembro 2016 18:00 |  | 3
58 | Sim | Agendada Manualmente | Aceite de Produtos ou Serviços | 2 dias | 24 Novembro 2016 09:00 | 25 Novembro 2016 18:00 |  | 3
59 | Sim | Agendada Manualmente | Formulário de Lições Aprendidas | 2 dias | 24 Novembro 2016 09:00 | 25 Novembro 2016 18:00 |  | 3
60 | Sim | Agendada Manualmente | Referências Bibliográficas | 3 dias | 24 Novembro 2016 09:00 | 27 Novembro 2016 18:00 |  | 3
61 | Sim | Agendada Automaticamente | Fase 04 - Entrega da elaboração prática | 6 dias | 27 Novembro 2016 09:00 | 05 Dezembro 2016 18:00 |  | 2
62 | Sim | Agendada Manualmente | Desenvolvimento em banco de dados implementando SQL | 3 dias | 27 Novembro 2016 09:00 | 29 Novembro 2016 18:00 |  | 3
63 | Sim | Agendada Manualmente | Programação Visual implementando C# | 3 dias | 27 Novembro 2016 09:00 | 29 Novembro 2016 18:00 |  | 3
64 | Sim | Agendada Manualmente | Programação Web Implementando PHP | 3 dias | 27 Novembro 2016 09:00 | 29 Novembro 2016 18:00 |  | 3
65 | Sim | Agendada Manualmente | Documentaçõ do trabalho com técnicas de Gestão de Projetos | 7 dias | 27 Novembro 2016 09:00 | 05 Dezembro 2016 18:00 |  | 3

## Tabela_Recursos
ID | Nome | Iniciais | Tipo | Unidade do Material | Grupo | Endereço de Email | Conta de Logon do Usuário | Unidades máximas | Taxa padrão | Custo por uso | Anotações
1 | camilacgs17@hotmail.com | c | Trabalho |  |  | camilacgs17@hotmail.com |  | 100% | R$0,00/h | 0

## Tabela_Atribuição
Nome da tarefa | Nome do recurso | % trabalho concluído | Trabalho | Unidades